## oferta konkursowa
Oferta konkursowa "MALUCH+" 2021 (moduł 3 - dla podmiotów innych niż jst)
| Pieczęć Podmiotu (wypełnić tylko w przypadku składania oferty w wersji papierowej) |  |  | Data: | 23-10-2020 |  | Miejsce złożenia oferty: | Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
| Podmiot (nazwa, adres): | Jan Kowalski, ul. Zielona 20, 30-000 Kraków
| Podmiot składający ofertę (nazwa, adres)*: |  |  |  |  | Gmina: |  | Kraków
| KRS/PESEL podmiotu**: |  |  |  |  | Kod terytorialny GUS gminy, której dotyczy oferta (7 cyfr)***: |  | 12 | 61 | 01 | 1
| REGON podmiotu**: | 123456789 | [5 empty] | WK | PK | GK | rodzaj gminy
Tabela 1
Lp. | Instytucja opieki (nazwa, adres)1 | Forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Liczba tworzonych miejsc | Wydatki na tworzenie miejsc |  |  |  | Koszty realizacji zadania OGÓŁEM (zł) | w tym koszty pośrednie realizacji zadania (zł) | Udział dofinansowania (%) | Kwota dofinansowania na jedno tworzone miejsce2 | Udział kosztów pośrednich w kosztach realizacji zadania ogółem (w %)
|  | proszę wpisać: żłobek |  | Środki własne (zł) | Dofinansowanie (zł)2
|  | klub dziecięcy |  |  | Ogółem | w tym:
|  | dzienny opiekun |  |  |  | wydatki majątkowe | wydatki bieżące
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5+6) | 10 | 11 (6/9) | 12 (6/4) | 13 (10/9)
1 | Wesołe Mrówki ul. Czerwona, 31-100 Kraków | żłobek | 48 | 70000 | 243312 | 178824 | 64488 | 313312 | 3770 | 77.66% | 5069 | 1.203%
2 | Wesołe Żabki ul. Pomarańczowa 19/1, 32-000 Kraków | żłobek | 34 | 85000 | 340000 | 16000 | 324000 | 425000 | 55000 | 80% | 10000 | 12.94%
3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| RAZEM |  | 82 | 155000 | 583312 | 194824 | 388488 | 738312 | 58770 | 79.01% | 7113.561 | 7.96%
1 Każdą instytucję należy wpisać w osobnym wierszu
2 W przypadku tworzenia miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 zł, natomiast u dziennego opiekuna - 5 000 zł
Lp. | Instytucja (nazwa, adres)1 | Forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Funkcjonowanie miejsc dla dzieci (z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) |  |  |  | Funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki 5
|  |  | Liczba miejsc2 | Okres funkcjono-wania miejsc (w miesiącach) | Miesięczna opłata rodziców za pobyt w 2021 r. za 1 dziecko bez uwzględnienia przysługujących ulg3 | Miesięczna opłata rodziców za pobyt w 2021 r. za 1 dziecko z uwzględnienieniem przysługujących ulg3, 4 | Liczba miejsc2 | Okres funkcjono-wania miejsc (w miesiącach) | Miesięczna opłata rodziców za pobyt w 2021 r. za 1 dziecko bez uwzględnienia przysługujących ulg3 | Miesięczna opłata rodziców za pobyt w 2021 r. za 1 dziecko z uwzględnienieniem przysługujących ulg3, 4
proszę wpisać: żłobek
klub dziecięcy
dzienny opiekun
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
| RAZEM |  | 0 | x | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | x | #DIV/0! | #DIV/0!
1 Każdą instytucję należy wykazać w odrębnym wierszu;
2 W przypadku instytucji dwuzmianowych należy uwzględnić liczbę miejsc na obie zmiany.
3 W kol. 6-7 i 10-11 należy podać miesięczną wysokość opłaty za pobyt (bez wyżywienia) dziecka w instytucji.
4 Miesięczna opłata rodziców za 1 dziecko pomniejszona o przysługujące ulgi (np. z budżetu gminy lub środków unijnych, ale nie dofinansowanie z programu "MALUCH+" 2021)
5 W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2021 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie.
* Tylko dla podmiotów współpracujących z uczelniami oraz z pracodawcami.
** KRS w przypadku spółek prawa handlowego lub innej osoby prawnej, REGON w przypadku jednosobowej działalności gospodarczej, spółek prawa cywilnego oraz innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, PESEL w pozostałych przypadkach.
***Kod gminy wg GUS (7 cyfr w formacie 9999999), gdzie: pierwsze dwie to WK (kod województwa), trzecia i czwarta to PK (kod powiatu), piąta i szósta to GK (kod gminy) i siódma to kod rodzaju gminy (1 - miejska, 2 - wiejska, 3- miejsko-wiejska).
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania wyjaśnień, uzupełnień i zmian dotyczących oferty: | Jan Kowalski | [7 empty] | Imię i nazwisko osoby składającej ofertę: |  | Jan Kowalski
|  | Telefon: | 555-666-777
|  | Adres e-mail: | jan.kowalski@email.pl
Podpis osoby składającej ofertę:

## program inwestycji 1
PROGRAM INWESTYCJI*/,**/
w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579)
NAZWA INWESTYCJI (ZADANIA) |  | Utworzenie nowego żłobka Wesołe Mrówki w Krakowie
I. INFORMACJE OGÓLNE
DANE INWESTORA JST/PODMIOTU (nazwa, adres, tel., faks, e-mail) |  | Jan Kowalski, ul. Zielona 20, 30-000 Kraków, tel. 555-666-777, jan.kowalski@email.pl
ADRES REALIZOWANEJ INWESTYCJI (ZADANIA) |  | ul. Czerwona, 31-100 Kraków
NAZWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 |  | Wesołe Mrówki
OKRES REALIZACJI INWESTYCJI |  | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia |  | Planowany termin wpisu rejestru żłobków i klubów dziecięcych / wpisu do wykazu dziennego opiekuna
|  | lipiec 2021 | grudzień 2021 |  | 15 grudnia 2021 roku
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI |  | Inwestycja dotyczy budynku istniejącego, zniszczonego, pomieszczenia istniejące bez podziału funkcjonanego, bez podłóg, z przestarzałymi instalacjami, które wymagają przebudowy . Przebudowa budynku obejmować będzie: - budowa ścianek GK z wykończeniem mające na celu utworzenie nowych pomieszczeń, tj. sal dydaktycznych z łazienkami dla dzieci, holu, szatni, kuchni, zmywalni, biura z pomieszczeniem socjalnym - montaż podłóg, malowanie i wykończenie pomieszczeń, - wstawienie nowych drzwi do pomieszczeń, a takze poszerzenie niektórych otworów okiennych i drzwiowych, - instalacje wodno-kanalizacyjne pod nowe pomieszczenia, montaż c.o., kaloryfery, osprzęt materiały + robocizna - instalacje elektryczne wraz z urządzeniami wentylacji, osprzęt, materiały + robocizna - utworzenie placu zabaw, montaż bezpiecznej nawierzchni, montaż ogrodzenia, przygotowanie terenów zielonych, zakup i montaż urządzeń do zabawy (trwale połączonego z gruntem) przeznaczonego dla dzieci do lat 3 (karuzela, zjeżdzalnia, bujak-konik, balans sprężynowy) oraz tablicy informacyjnej - montaż zabezpieczeń p-poż. - prace poprzedzone będą uzyskaniem pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania lokalu wraz ze zleceniem wykonania specjalistycznego projektu. Następnie zakupione będzie wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki stanowiące pierwsze wyposażenie. |  |  |  | Proszę rozpocząć od opisu aktualnego stanu nieruchomości (należy opisać, czy budynek jest w budowie, istniejący lecz wymagający przekształceń, w stanie deweloperskim -z instalacjami lub bez, czy będą konieczne wyburzenia, poszerzenia istniejących otworów, itp.) Proszę opisać jakiego rodzaju prace zostaną wykonane w ramach inwestycji budowlanej, tj. umieścić zestawienie planowanych do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu (zaleca się wyszczególnienie w punktach). Zakres rzeczowy musi być zgodny z zakresem rzeczowym umieszczonym w kalkulacji kosztów!! Minimalny zakres danych to: liczba tworzonych miejsc, opis zaplanowanych prac, czy jest to nowa instytucja czy powiększenie już istniejącej, w przypadku zwiększenia liczby miejsc należy podać aktualną liczbę miejsc oraz wyszczególnienie kosztów dot. części wspólnych (przypadające na nowe i już istniejące miejsca, np. remontu łazienki).
OCENA EFEKTYWNOSCI INWESTYCJI, W TYM OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI |  | Realizacja inwestycji jest zasadna w kontekście tworzonej działalności oraz potrzeb społeczności lokalnej. Efektem realizacji inwestycji będzie wzrost dostępności usług poprzez utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. Równocześnie miejsca te będą posiadać status miejsc wysokiej jakości poprzez zakup całkowicie nowego wyposażenia, zabawek i pomocy edukacyjnych. Wymienione nakłady inwestycyjne są niezbędne do osiągnięcia założonych rezultatów poprzez utworzenie nowego wyposażonego miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 wraz z placem zabaw. |  |  |  | Należy wykazać, że realizacja inwestycji jest zasadna w kontekście działalności jednostki i potrzeb społeczności lokalnej; należy określić, jakie skutki zostaną wygenerowane poprzez realizację danej inwestycji (należy wykazać, w jaki sposób zostanie podniesiona jakość świadczonych usług, bądź wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) i jak się one odnoszą do niezbędnych nakładów inwestycyjnych; należy porównać stan obecny ze stanem oczekiwanym po realizacji inwestycji.
PLANOWANE EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI |  | Metraż nowopowstałego żłobka 200 m2. Zostaną utworzone nwoe pomieszczenia - 4 do pracy z dziećmi, łazienki dla dzieci, kuchnia, szatnie, pokój socjalny. Utworzony zostanie również plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią, wykonane ogrodzenie i montaż elementów placu zabaw. W wyniku prac przebudowy powstanie nowa placówka opieki nad dziećmi do lat 3 o wysokim standardzie z nowoczesnym, wyposażonym placem zabaw. |  |  |  | Należy podać obowiązkowo całościowy metraż obiektu oraz liczbę pomieszczeń, ich przeznaczenie i metraż. Należy opisać jakie efekty rzeczowe oraz jakie rezultaty zostaną osiągnięte dzięki inwestycji.
II. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI Należy podać elementy planowanych do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu, wraz z ich wartością oraz terminem ich wykonania; należy uwzględnić wszystkie elementy inwestycji, które wiążą się z poniesieniem wydatków majątkowych.
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych |  |  | Wartość (w zł) | Planowany termin realizacji danego etapu inwestycyjnego
1 | Projekt budowlany, prace adaptacyjne i budowlane, w tym budowa ścianek GK z wykończeniem, wstawienie nowych drzwi do pomieszczeń, dobudowa łazienek i pomieszczeń socjalnych, montaż podłóg, malowanie i wykończenie pomieszczeń , biały montaż, materiały + robocizna. |  |  | 80800 | lipiec - październik 2021 r.
2 | Instalacje wodno-kanalizacyjne pod nowe pomieszczenia, montaż c.o., kaloryfery, osprzęt materiały + robocizna |  |  | 10000 | wrzesień 2021 r.
3 | Instalacje elektryczne wraz z urządzeniami wentylacji, osprzęt, materiały + robocizna |  |  | 8000 | wrzesień 2021 r.
4 | Utworzenie placu zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, montaż ogrodzenia, zakup i montaż urządzeń do zabawy (trwale związane z gruntem) oraz tablicy informacyjnej (trwale związane z gruntem) |  |  | 36000 | październik 2021 r.
5 | Zakup wyposażenia, meble kuchenne, szatnia, lampy, żaluzje, meble do sal, krzesełka, stoliki, wózki, łóżeczka, kojce, fotele, dywany, pościel, art. kuchenne, wyparzarka, dodatki, dekoracje ścienne itp. |  |  | 64730 | listopad 2021 r.
6 | Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych |  |  | 18000 | listopad 2021 r.
7 | Montaż zabezpieczeń p-poż |  |  | 6000 | listopad 2021 r.
8
9
10
RAZEM: |  |  |  | 223530 | x
III. PLAN FINANSOWY INWESTYCJI Należy podać ogólną wartość brutto planowanej inwestycji budowlanej wraz z podziałem na źródła jej finansowania. Należy uwzględnić jedynie wydatki majątkowe***/ (bez wydatków bieżących)
Lp. | Wartość planowanej inwestycji |  |  | Kwota (w zł)
1 | Środki dofinansowania (środki z dotacji lub Fundusz Pracy) |  |  | 178824
2 | Środki własne |  |  | 44706
ŁĄCZNIE |  |  |  | 223530
IV. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODROWANIA OBIEKTU I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ O PLANOWANEJ KWOCIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ŹRÓDŁACH ICH POCHODZENIA, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ZAGOSPODAROWANIE TYCH EFEKTÓW RZECZOWYCH INWESTYCJI W PLANOWANYM OKRESIE (OKRES CO NAJMNIEJ 5 LAT OD ZAKOŃCZENIA ZADANIA)
Inwestycja po zakończeniu nie będzie wymagała żadnych dodatkowych nakładów ani zagospodarowania. Zakup wyposażenia planuje się w listopadzie 2021, zapewnia się 20% wkład ze środków własnych. Wnioskodawca zobowiązuje się również zapewnić środki finansowe na zachowanie trwałości inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania. | [5 empty] | Należy napisać, czy po zakończeniu inwestycja będzie wymagała zagospodarowania (np. zakupu dodatkowego wyposażenia, innych prac, robót budowlanych). W przypadku planowanego zakupu wyposażenia ze środków bieżących Programu Maluch + należy wskazać kiedy planowany jest zakup wyposażenia, jak również określić całkowity koszt zakupu wyposażenia, wysokość otrzymanej na ten cel dotacji z Programu Maluch + oraz kwotę wkładu własnego jednostki. Jeżeli środki na zakup wyposażenia będą pochodziły z innych źródeł również należy wskazać w jakim czasie inwestor tego dokona, w jakiej wysokości środki zostaną na to przeznaczone oraz z jakich źródeł będą pochodzić. Należy wskazać, że Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na zachowanie trwałości inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania.
23.10.2020 r. Jan Kowalski
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę
*/ program inwestycyjny należy sporządzić osobno dla każdej instytucji wskazanej w ofercie konkursowej
**/ do programu inwestycji należy załączyć dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego
***/ poniesionych m.in. na:
- realizację inwestycji budowlanych oraz inne zmiany w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługę inwestorską;
- zakup obiektów budowlanych;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt poniżej;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów - jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;
- transport i montaż oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania środków trwałych do używania;
- zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych - bez względu na ich wartość.

## harmonogram finansowy 1
Harmonogram finansowy w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ " 2021
Podmiot: |  |  | Jan Kowalski, ul. Zielona 20, 30-000 Kraków, tel. 555-666-777, jan.kowalski@email.pl
Nazwa i adres instytucji: |  |  | Wesołe Mrówki ul. Czerwona, 31-100 Kraków
Nazwa inwestycji (zadania): |  |  | Utworzenie nowego żłobka Wesołe Mrówki w Krakowie
Forma opieki: (żłobek, klub dzieciecy, instytucja dziennego opiekuna) |  |  | żłobek
HARMONOGRAM FINANSOWY INWESTYCJI
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych | Wartość (w zł) | Planowany termin realizacji danego etapu inwestycyjnego | Planowany termin płatności (miesiąc, rok)
1 | Projekt budowlany, prace adaptacyjne i budowlane, w tym budowa ścianek GK z wykończeniem, wstawienie nowych drzwi do pomieszczeń, dobudowa łazienek i pomieszczeń socjalnych, montaż podłóg, malowanie i wykończenie pomieszczeń , biały montaż, materiały + robocizna. | 80800 | lipiec - październik 2021 r. | listopad 2021 r.
2 | Instalacje wodno-kanalizacyjne pod nowe pomieszczenia, montaż c.o., kaloryfery, osprzęt materiały + robocizna | 10000 | wrzesień 2021 r. | wrzesień 2021 r.
3 | Instalacje elektryczne wraz z urządzeniami wentylacji, osprzęt, materiały + robocizna | 8000 | wrzesień 2021 r. | październik 2021 r.
4 | Utworzenie placu zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, montaż ogrodzenia, zakup i montaż urządzeń do zabawy (trwale związane z gruntem) oraz tablicy informacyjnej (trwale związane z gruntem) | 36000 | październik 2021 r. | listopad 2021 r.
5 | Zakup wyposażenia, meble kuchenne, szatnia, lampy, żaluzje, meble do sal, krzesełka, stoliki, wózki, łóżeczka, kojce, fotele, dywany, pościel, art. kuchenne, wyparzarka, dodatki, dekoracje ścienne itp. | 64730 | listopad 2021 r. | listopad 2021 r.
6 | Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych | 18000 | listopad 2021 r. | listopad 2021 r.
7 | Montaż zabezpieczeń p-poż | 6000 | listopad 2021 r. | listopad 2021 r.
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  | 223530 | x | x
23.10.2020 r. Jan Kowalski
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## kalkulacja kosztów 1
Kalkulacja kosztów w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ " 2021
Podmiot: |  | Jan Kowalski, ul. Zielona 20, 30-000 Kraków, tel. 555-666-777, jan.kowalski@email.pl
Nazwa i adres instytucji: |  | Wesołe Mrówki ul. Czerwona, 31-100 Kraków
Nazwa inwestycji (zadania): |  | Utworzenie nowego żłobka Wesołe Mrówki w Krakowie
Forma opieki: (żłobek, klub dzieciecy, instytucja dziennego opiekuna) |  | żłobek
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych: |  |  | koszt realizacji zadania ogółem (w zł)
I | Wydatki majątkowe:
I.1 | Wydatki majątkowe - program inwestycji: |  |  | 223530
1 | Projekt budowlany, prace adaptacyjne i budowlane, w tym budowa ścianek GK z wykończeniem, wstawienie nowych drzwi do pomieszczeń, dobudowa łazienek i pomieszczeń socjalnych, montaż podłóg, malowanie i wykończenie pomieszczeń , biały montaż, materiały + robocizna. |  |  | 80800
2 | Instalacje wodno-kanalizacyjne pod nowe pomieszczenia, montaż c.o., kaloryfery, osprzęt materiały + robocizna |  |  | 10000
3 | Instalacje elektryczne wraz z urządzeniami wentylacji, osprzęt, materiały + robocizna |  |  | 8000
4 | Utworzenie placu zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, montaż ogrodzenia, zakup i montaż urządzeń do zabawy (trwale związane z gruntem) oraz tablicy informacyjnej (trwale związane z gruntem) |  |  | 36000
5 | Zakup wyposażenia, meble kuchenne, szatnia, lampy, żaluzje, meble do sal, krzesełka, stoliki, wózki, łóżeczka, kojce, fotele, dywany, pościel, art. kuchenne, wyparzarka, dodatki, dekoracje ścienne itp. |  |  | 64730
6 | Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych |  |  | 18000
7 | Montaż zabezpieczeń p-poż |  |  | 6000
8 | 0 |  |  | 0
9 | 0 |  |  | 0
10 | 0 |  |  | 0
I.2 | Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (zakupy niestanowiące pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszt jednostkowy wyższy niż 10 tys. zł.): |  |  | 0
1
2
3
4
5
SUMA: |  |  |  | 223530
II | Wydatki bieżące (na prace remontowe, zakupy wyposażenia, pomoce dydaktyczne):
1 | Czynsz najmu i media na czas adaptacji lokalu |  |  | 76840
2 | zakup pomocy dydaktycznych |  |  | 15000
3
4
5
6
7
8 | koszty pośrednie zgodnie z pkt. 5.3.1. lit. g Programu "MALUCH +" 2021 - koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu, koszty certyfikacji i pozwoleń, koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy, koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty naboru dzieci, koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi, koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów - max. 15% kosztów realizacji zadania |  |  | 3770
SUMA: |  |  |  | 95610
WYDATKI RAZEM: |  |  |  | 319140
ŚRODKI DOFINANSOWANIA (ŚRODKI Z DOTACJI LUB FUNDUSZU PRACY) - max. 80%, z tego: |  |  | 243312 | 76.24%
wydatki majątkowe |  |  | 178824 | x
wydatki bieżące |  |  | 64488
ŚRODKI WŁASNE - min. 20%: |  |  | 70000 | 21.93%
procent udziału kosztów pośrednich (koszty pośrednie/koszt realizacji zadania ogółem) |  | 1.181%
23.10.2020 r. Jan Kowalski
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## opis realizacji zadania 1
OPIS REALIZACJI ZADANIA
nie wypełnia się w zakresie rzeczowym opisanym w programie inwestycyjnym
NAZWA ZADANIA | Utworzenie nowego żłobka Wesołe Mrówki w Krakowie
INFORMACJE OGÓLNE
DANE JST/PODMIOTU (nazwa, adres, tel., faks, e-mail) | Jan Kowalski, ul. Zielona 20, 30-000 Kraków, tel. 555-666-777, jan.kowalski@email.pl
ADRES REALIZOWANEGO ZADANIA | ul. Czerwona, 31-100 Kraków
NAZWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | Wesołe Mrówki
OKRES REALIZACJI | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia |  | Planowany termin wpisu rejestru żłobków i klubów dziecięcych / wpisu do wykazu dziennego opiekuna
| lipiec 2021 | grudzień 2021 |  | 15 grudnia 2021 roku
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY | Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych. Opłaty mediów (m.in. Czynsz za najem, woda, prąd). Usługi księgowe, promocja i informacja o żłobku. (pozwolenia SANEPiD I PPOŻ, wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, badanie próbek wody). |  |  |  | Proszę opisać wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne, tj. zakupy niestanowiące pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszt jednostkowy wyższy niż 10 tys. zł. Koszt poszczególnych pozycji wydatków bieżących / zakupów inwestycyjnych proszę ująć w kalkulacji kosztów.
23.10.2020 r. Jan Kowalski
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## program inwestycji 2
PROGRAM INWESTYCJI*/,**/
w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579)
NAZWA INWESTYCJI (ZADANIA) |  | Utworzenie 34 miejsc w nowym żłobku Wesołe Żabki w Krakowie
I. INFORMACJE OGÓLNE
DANE INWESTORA JST/PODMIOTU (nazwa, adres, tel., faks, e-mail) |  | Jan Kowalski, ul. Zielona 20, 30-000 Kraków, tel. 555-666-777, jan.kowalski@email.pl
ADRES REALIZOWANEJ INWESTYCJI (ZADANIA) |  | ul. Pomarańczowa 19/1, 32-000 Kraków
NAZWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 |  | Wesołe Żabki
OKRES REALIZACJI INWESTYCJI |  | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia |  | Planowany termin wpisu rejestru żłobków i klubów dziecięcych / wpisu do wykazu dziennego opiekuna
|  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 31.01.2022
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI |  | W celu utworzenia nowej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka dla 34 dzieci zostaną wykonane następujące prace inwestycyjne dotyczące organizacji placu zabaw w tym: 1. Wyrównanie terenu, wykonanie nawierzchni. 2. Wykonanie ogrodzenia. 3. Wykonanie piaskownicy. 4. Zakup zestawu zabawowego zewnętrznego (trwale połączonego z gruntem) przeznaczonego dla dzieci do lat 3 (karuzela, zjeżdzalnia, bujak-konik, balans sprężynowy). |  |  |  | Proszę rozpocząć od opisu aktualnego stanu nieruchomości (należy opisać, czy budynek jest w budowie, istniejący lecz wymagający przekształceń, w stanie deweloperskim -z instalacjami lub bez, czy będą konieczne wyburzenia, poszerzenia istniejących otworów, itp.) Proszę opisać jakiego rodzaju prace zostaną wykonane w ramach inwestycji budowlanej, tj. umieścić zestawienie planowanych do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu (zaleca się wyszczególnienie w punktach). Zakres rzeczowy musi być zgodny z zakresem rzeczowym umieszczonym w kalkulacji kosztów!! Minimalny zakres danych to: liczba tworzonych miejsc, opis zaplanowanych prac, czy jest to nowa instytucja czy powiększenie już istniejącej, w przypadku zwiększenia liczby miejsc należy podać aktualną liczbę miejsc oraz wyszczególnienie kosztów dot. części wspólnych (przypadające na nowe i już istniejące miejsca, np. remontu łazienki).
OCENA EFEKTYWNOSCI INWESTYCJI, W TYM OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI |  | W wyniku realizacji zadania w Krakowie zostanie zwiększona dostępność terytorialna i finansowa miejsc opieki nad dziećmi o 34 nowych miejsc w nowo utworzonym żłobku Wesołe Żabki. Instytucja będzie w pełni dostosowana i wyposażona zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 i aktami wykonawczymi, do potrzeb dzieci w wieku do lat 3, a opiekę sprawować w niej będzie wykwalifikowany personel. Dzięki utworzeniu 34 nowych miejsc opieki 34 rodziców dzieci uczęszczających do żłobka będzie miało zapewnioną opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, co jest główną barierą w dostępie do rynku pracy po przerwie związanej w urodzeniem/wychowaniem dziecka. Przyczyni się to w sposób szczególny do wzrostu aktywności zawodowej kobiet, bo to najczęściej one poprzebywają na urlopach rodzicielskich/wychowawczych. Realizacja zadania przyczyni się do uzyskania jego funkcjonalności na cele związane z opieką na dziećmi w wieku do lat 3. Dodatkowo w wyniku realizacji zadania zostanie utworzonych 5 nowych miejsc pracy. W żłobku znajdą zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu 5 osób, najprawdopodobniej będą to kobiety. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych i wyposażeniu, pomieszczenia w pełni zostaną dostosowane do potrzeb instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka. Nowy żłobek zostanie wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kraków. W czasie realizacji inwestycji nie przewiduje się zmniejszenia kosztów. |  |  |  | Należy wykazać, że realizacja inwestycji jest zasadna w kontekście działalności jednostki i potrzeb społeczności lokalnej; należy określić, jakie skutki zostaną wygenerowane poprzez realizację danej inwestycji (należy wykazać, w jaki sposób zostanie podniesiona jakość świadczonych usług, bądź wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) i jak się one odnoszą do niezbędnych nakładów inwestycyjnych; należy porównać stan obecny ze stanem oczekiwanym po realizacji inwestycji.
PLANOWANE EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI |  | Efekty rzeczowe zadania: powstanie plac zabaw dla 34 dzieci w wieku do lat 3 w tym: 1) wyrównanie terenu, 2) montaż piaskownicy, 3) wykonanie ogrodzenie, 4) montaż zestawu zabawowego zewnętrznego dla dzieci do lat 3. W wyniku realizacji zadania plac zabaw zostanie dostosowany do potrzeb dzieci w wieku do lat 3, zgodnie z wymogami i standardami. Po zakończeniu prac dostosowawczych zakupione i zamontowane zostanie pierwsze wyposażenie żłobka. Po zakończeniu tych działań pomieszczenia zostaną odebrane przez sanepid i PSSP, a następnie Inwestor złoży do 31-01-2022 r. wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nowego Żłobka Wesołe Mrówki oferującego 34 miejsc opieki. |  |  |  | Należy podać obowiązkowo całościowy metraż obiektu oraz liczbę pomieszczeń, ich przeznaczenie i metraż. Należy opisać jakie efekty rzeczowe oraz jakie rezultaty zostaną osiągnięte dzięki inwestycji.
II. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI Należy podać elementy planowanych do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu, wraz z ich wartością oraz terminem ich wykonania; należy uwzględnić wszystkie elementy inwestycji, które wiążą się z poniesieniem wydatków majątkowych.
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych |  |  | Wartość (w zł) | Planowany termin realizacji danego etapu inwestycyjnego
1 | zakup i montaż placu zabaw wraz z dostosowaniem terenu i ogrodzeniem |  |  | 20000 | 20.08.2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RAZEM: |  |  |  | 20000 | x
III. PLAN FINANSOWY INWESTYCJI Należy podać ogólną wartość brutto planowanej inwestycji budowlanej wraz z podziałem na źródła jej finansowania. Należy uwzględnić jedynie wydatki majątkowe***/ (bez wydatków bieżących)
Lp. | Wartość planowanej inwestycji |  |  | Kwota (w zł)
1 | Środki dofinansowania (środki z dotacji lub Fundusz Pracy) |  |  | 16000
2 | Środki własne |  |  | 4000
ŁĄCZNIE |  |  |  | 20000
IV. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODROWANIA OBIEKTU I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ O PLANOWANEJ KWOCIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ŹRÓDŁACH ICH POCHODZENIA, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ZAGOSPODAROWANIE TYCH EFEKTÓW RZECZOWYCH INWESTYCJI W PLANOWANYM OKRESIE (OKRES CO NAJMNIEJ 5 LAT OD ZAKOŃCZENIA ZADANIA)
Planuje się w pełni zagospodarować obiekt na potrzeby żłobka Wesołe Żabki w roku 2021. Ze środków bieżących Programu Maluch + planuje się wykonanie następujących zadań: 1. Prace remontowo dostosowawcze planuje się wykonać do września 2021 roku 2. Po wykonaniu tych prac lokal zostanie wyposażony w meble i sprzęt do końca października 2021 roku . 3. Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek planuje się do końca listopada 2021 roku Środki na zakup wyposażenia nie będą pochodziły z innych źródeł. W ramach kosztów bieżących sfinansowane będą także koszty najmu lokalu, zużycia mediów w tym prądu, nieczystości, zużycia wody oraz ogrzewania podczas prac dostosowawczych. Lokal użytkowany będzie zgodnie z jego przeznaczeniem, poddawany wymaganym prawem budowlanym kontrolom okresowym i wynikającym z ich zaleceń. Na bieżąco poddawany będzie bieżącym naprawom i remontom. Utrzymywany będzie w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Obiekt nie będzie wymagał nakładów inwestycyjnych w okresie 5 lat po zakończeniu inwestycji. Nakłady finansowe na zagospodarowanie i utrzymanie obiektu będą pochodziły z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Inwestor zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na zachowanie trwałości inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania. | [5 empty] | Należy napisać, czy po zakończeniu inwestycja będzie wymagała zagospodarowania (np. zakupu dodatkowego wyposażenia, innych prac, robót budowlanych). W przypadku planowanego zakupu wyposażenia ze środków bieżących Programu Maluch + należy wskazać kiedy planowany jest zakup wyposażenia, jak również określić całkowity koszt zakupu wyposażenia, wysokość otrzymanej na ten cel dotacji z Programu Maluch + oraz kwotę wkładu własnego jednostki. Jeżeli środki na zakup wyposażenia będą pochodziły z innych źródeł również należy wskazać w jakim czasie inwestor tego dokona, w jakiej wysokości środki zostaną na to przeznaczone oraz z jakich źródeł będą pochodzić. Należy wskazać, że Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na zachowanie trwałości inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania.
23.10.2020 r. Jan Kowalski
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę
*/ program inwestycyjny należy sporządzić osobno dla każdej instytucji wskazanej w ofercie konkursowej
**/ do programu inwestycji należy załączyć dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego
***/ poniesionych m.in. na:
- realizację inwestycji budowlanych oraz inne zmiany w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługę inwestorską;
- zakup obiektów budowlanych;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt poniżej;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów - jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;
- transport i montaż oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania środków trwałych do używania;
- zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych - bez względu na ich wartość.

## harmonogram finansowy 2
Harmonogram finansowy w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ " 2021
Podmiot: |  |  | Jan Kowalski, ul. Zielona 20, 30-000 Kraków, tel. 555-666-777, jan.kowalski@email.pl
Nazwa i adres instytucji: |  |  | Wesołe Żabki ul. Pomarańczowa 19/1, 32-000 Kraków
Nazwa inwestycji (zadania): |  |  | Utworzenie 34 miejsc w nowym żłobku Wesołe Żabki w Krakowie
Forma opieki: (żłobek, klub dzieciecy, instytucja dziennego opiekuna) |  |  | żłobek
HARMONOGRAM FINANSOWY INWESTYCJI
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych | Wartość (w zł) | Planowany termin realizacji danego etapu inwestycyjnego | Planowany termin płatności (miesiąc, rok)
1 | zakup i montaż placu zabaw wraz z dostosowaniem terenu i ogrodzeniem | 20000 | 20.08.2021 | wrzesień 2021 rok
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  | 20000 | x | x
23.10.2020 r. Jan Kowalski
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## kalkulacja kosztów 2
Kalkulacja kosztów w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ " 2021
Podmiot: |  | Jan Kowalski, ul. Zielona 20, 30-000 Kraków, tel. 555-666-777, jan.kowalski@email.pl
Nazwa i adres instytucji: |  | Wesołe Żabki ul. Pomarańczowa 19/1, 32-000 Kraków
Nazwa inwestycji (zadania): |  | Utworzenie 34 miejsc w nowym żłobku Wesołe Żabki w Krakowie
Forma opieki: (żłobek, klub dzieciecy, instytucja dziennego opiekuna) |  | żłobek
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych: |  |  | koszt realizacji zadania ogółem (w zł)
I | Wydatki majątkowe:
I.1 | Wydatki majątkowe - program inwestycji: |  |  | 20000
1 | zakup i montaż placu zabaw wraz z dostosowaniem terenu i ogrodzeniem |  |  | 20000
2 | 0 |  |  | 0
3 | 0 |  |  | 0
4 | 0 |  |  | 0
5 | 0 |  |  | 0
6 | 0 |  |  | 0
7 | 0 |  |  | 0
8 | 0 |  |  | 0
9 | 0 |  |  | 0
10 | 0 |  |  | 0
I.2 | Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (zakupy niestanowiące pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszt jednostkowy wyższy niż 10 tys. zł.): |  |  | 0
1
2
3
4
5
SUMA: |  |  |  | 20000
II | Wydatki bieżące (na prace remontowe, zakupy wyposażenia, pomoce dydaktyczne):
1 | prace remontowo-dostosowawcze |  |  | 195000
2 | zakup i montaż wyposażenia, w tym pokoju socjalnegi i biurowego (w tym sprzęt biurowy) |  |  | 52000
3 | koszty najmu lokalu, zużycia mediów w tym prądu, nieczystości, zużycia wody oraz ogrzewanie podczas prac dostosowawczych |  |  | 78000
4 | zakup pomocy dydaktycznych i zabawek |  |  | 25000
5
6
7
8 | koszty pośrednie zgodnie z pkt. 5.3.1. lit. g Programu "MALUCH +" 2021 - koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu, koszty certyfikacji i pozwoleń, koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy, koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty naboru dzieci, koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi, koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów - max. 15% kosztów realizacji zadania |  |  | 55000
SUMA: |  |  |  | 405000
WYDATKI RAZEM: |  |  |  | 425000
ŚRODKI DOFINANSOWANIA (ŚRODKI Z DOTACJI LUB FUNDUSZU PRACY) - max. 80%: |  |  | 340000 | 80%
wydatki majątkowe |  |  | 16000 | x
wydatki bieżące |  |  | 324000
ŚRODKI WŁASNE - min. 20%: |  |  | 85000 | 20%
procent udziału kosztów pośrednich (koszty pośrednie/koszt realizacji zadania ogółem) |  | 12.94%
23.10.2020 r. Jan Kowalski
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## opis realizacji zadania 2
OPIS REALIZACJI ZADANIA
nie wypełnia się w zakresie rzeczowym opisanym w programie inwestycyjnym
NAZWA ZADANIA | Utworzenie 34 miejsc w nowym żłobku Wesołe Żabki w Krakowie
INFORMACJE OGÓLNE
DANE JST/PODMIOTU (nazwa, adres, tel., faks, e-mail) | Jan Kowalski, ul. Zielona 20, 30-000 Kraków, tel. 555-666-777, jan.kowalski@email.pl
ADRES REALIZOWANEGO ZADANIA | ul. Pomarańczowa 19/1, 32-000 Kraków
NAZWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | Wesołe Żabki
OKRES REALIZACJI | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia |  | Planowany termin wpisu rejestru żłobków i klubów dziecięcych / wpisu do wykazu dziennego opiekuna
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 31.01.2022
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY | Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych,, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego - ściany, podłogi, kuchnia, łazienki,montaż lamp, hydrauliczna (m in. flizowanie, płyty GK, gładzie, malowanie). Zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe: szatni, biura, sal, kuchni łazienki (m.in.. Meble dziecięce, zabawki, stoliki, krzesełka, łóżeczka, leżaczki, przewijaki. Wyposażenie sanitarne, półki na pampersy, szatnia, biurek dla nauczycieli, wyposażenie kuchenne, naczynia, odkurzacz, czajnik, komputer, mikrofala, wózek gastronomiczny, oczyszczacze powietrza). Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych. Opłaty mediów (m.in. Czynsz za najem, woda, prąd). Usługi księgowe, promocja i informacja o żłobku. (pozwolenia SANEPiD I PPOŻ, wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, badanie próbek wody). |  |  |  | Proszę opisać wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne, tj. zakupy niestanowiące pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszt jednostkowy wyższy niż 10 tys. zł. Koszt poszczególnych pozycji wydatków bieżących / zakupów inwestycyjnych proszę ująć w kalkulacji kosztów.
23.10.2020 r. Jan Kowalski
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## program inwestycji 3
PROGRAM INWESTYCJI*/,**/
w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579)
NAZWA INWESTYCJI (ZADANIA)
I. INFORMACJE OGÓLNE
DANE INWESTORA JST/PODMIOTU (nazwa, adres, tel., faks, e-mail)
ADRES REALIZOWANEJ INWESTYCJI (ZADANIA)
NAZWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
OKRES REALIZACJI INWESTYCJI |  | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia |  | Planowany termin wpisu rejestru żłobków i klubów dziecięcych / wpisu do wykazu dziennego opiekuna
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI | [5 empty] | Proszę rozpocząć od opisu aktualnego stanu nieruchomości (należy opisać, czy budynek jest w budowie, istniejący lecz wymagający przekształceń, w stanie deweloperskim -z instalacjami lub bez, czy będą konieczne wyburzenia, poszerzenia istniejących otworów, itp.) Proszę opisać jakiego rodzaju prace zostaną wykonane w ramach inwestycji budowlanej, tj. umieścić zestawienie planowanych do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu (zaleca się wyszczególnienie w punktach). Zakres rzeczowy musi być zgodny z zakresem rzeczowym umieszczonym w kalkulacji kosztów!! Minimalny zakres danych to: liczba tworzonych miejsc, opis zaplanowanych prac, czy jest to nowa instytucja czy powiększenie już istniejącej, w przypadku zwiększenia liczby miejsc należy podać aktualną liczbę miejsc oraz wyszczególnienie kosztów dot. części wspólnych (przypadające na nowe i już istniejące miejsca, np. remontu łazienki).
OCENA EFEKTYWNOSCI INWESTYCJI, W TYM OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI | [5 empty] | Należy wykazać, że realizacja inwestycji jest zasadna w kontekście działalności jednostki i potrzeb społeczności lokalnej; należy określić, jakie skutki zostaną wygenerowane poprzez realizację danej inwestycji (należy wykazać, w jaki sposób zostanie podniesiona jakość świadczonych usług, bądź wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) i jak się one odnoszą do niezbędnych nakładów inwestycyjnych; należy porównać stan obecny ze stanem oczekiwanym po realizacji inwestycji.
PLANOWANE EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI | [5 empty] | Należy podać obowiązkowo całościowy metraż obiektu oraz liczbę pomieszczeń, ich przeznaczenie i metraż. Należy opisać jakie efekty rzeczowe oraz jakie rezultaty zostaną osiągnięte dzięki inwestycji.
II. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI Należy podać elementy planowanych do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu, wraz z ich wartością oraz terminem ich wykonania; należy uwzględnić wszystkie elementy inwestycji, które wiążą się z poniesieniem wydatków majątkowych.
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych |  |  | Wartość (w zł) | Planowany termin realizacji danego etapu inwestycyjnego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RAZEM: |  |  |  | 0 | x
III. PLAN FINANSOWY INWESTYCJI Należy podać ogólną wartość brutto planowanej inwestycji budowlanej wraz z podziałem na źródła jej finansowania. Należy uwzględnić jedynie wydatki majątkowe***/ (bez wydatków bieżących)
Lp. | Wartość planowanej inwestycji |  |  | Kwota (w zł)
1 | Środki dofinansowania (środki z dotacji lub Fundusz Pracy)
2 | Środki własne
ŁĄCZNIE |  |  |  | 0
IV. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODROWANIA OBIEKTU I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ O PLANOWANEJ KWOCIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ŹRÓDŁACH ICH POCHODZENIA, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ZAGOSPODAROWANIE TYCH EFEKTÓW RZECZOWYCH INWESTYCJI W PLANOWANYM OKRESIE (OKRES CO NAJMNIEJ 5 LAT OD ZAKOŃCZENIA ZADANIA)
Należy napisać, czy po zakończeniu inwestycja będzie wymagała zagospodarowania (np. zakupu dodatkowego wyposażenia, innych prac, robót budowlanych). W przypadku planowanego zakupu wyposażenia ze środków bieżących Programu Maluch + należy wskazać kiedy planowany jest zakup wyposażenia, jak również określić całkowity koszt zakupu wyposażenia, wysokość otrzymanej na ten cel dotacji z Programu Maluch + oraz kwotę wkładu własnego jednostki. Jeżeli środki na zakup wyposażenia będą pochodziły z innych źródeł również należy wskazać w jakim czasie inwestor tego dokona, w jakiej wysokości środki zostaną na to przeznaczone oraz z jakich źródeł będą pochodzić. Należy wskazać, że Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na zachowanie trwałości inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania.
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę
*/ program inwestycyjny należy sporządzić osobno dla każdej instytucji wskazanej w ofercie konkursowej
**/ do programu inwestycji należy załączyć dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego
***/ poniesionych m.in. na:
- realizację inwestycji budowlanych oraz inne zmiany w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługę inwestorską;
- zakup obiektów budowlanych;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt poniżej;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów - jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;
- transport i montaż oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania środków trwałych do używania;
- zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych - bez względu na ich wartość.

## harmonogram finansowy 3
Harmonogram finansowy w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ " 2021
Podmiot: |  |  | 0
Nazwa i adres instytucji:
Nazwa inwestycji (zadania): |  |  | 0
Forma opieki: (żłobek, klub dzieciecy, instytucja dziennego opiekuna)
HARMONOGRAM FINANSOWY INWESTYCJI
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych | Wartość (w zł) | Planowany termin realizacji danego etapu inwestycyjnego | Planowany termin płatności (miesiąc, rok)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  | 0 | x | x
0
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## kalkulacja kosztów 3
Kalkulacja kosztów w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ " 2021
Podmiot: |  | 0
Nazwa i adres instytucji:
Nazwa inwestycji (zadania): |  | 0
Forma opieki: (żłobek, klub dzieciecy, instytucja dziennego opiekuna) |  | 0
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych: |  | koszt realizacji zadania ogółem (w zł)
I | Wydatki majątkowe:
I.1 | Wydatki majątkowe - program inwestycji: |  | 0
1 | 0 |  | 0
2 | 0 |  | 0
3 | 0 |  | 0
4 | 0 |  | 0
5 | 0 |  | 0
6 | 0 |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0
I.2 | Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (zakupy niestanowiące pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszt jednostkowy wyższy niż 10 tys. zł.): |  | 0
1
2
3
4
5
SUMA: |  |  | 0
II | Wydatki bieżące (na prace remontowe, zakupy wyposażenia, pomoce dydaktyczne):
1
2
3
4
5
6
7
8 | koszty pośrednie zgodnie z pkt. 5.3.1. lit. g Programu "MALUCH +" 2021 - koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu, koszty certyfikacji i pozwoleń, koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy, koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty naboru dzieci, koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi, koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów - max. 15% kosztów realizacji zadania
SUMA: |  |  | 0
WYDATKI RAZEM: |  |  | 0
ŚRODKI DOFINANSOWANIA (ŚRODKI Z DOTACJI LUB FUNDUSZU PRACY) - max. 80%: |  |  | #DIV/0!
wydatki majątkowe |  |  | x
wydatki bieżące
ŚRODKI WŁASNE - min. 20%: |  |  | #DIV/0!
procent udziału kosztów pośrednich (koszty pośrednie/koszt realizacji zadania ogółem) |  | #DIV/0!
0
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## opis realizacji zadania 3
OPIS REALIZACJI ZADANIA
nie wypełnia się w zakresie rzeczowym opisanym w programie inwestycyjnym
NAZWA ZADANIA | 0
INFORMACJE OGÓLNE
DANE JST/PODMIOTU (nazwa, adres, tel., faks, e-mail) | 0
ADRES REALIZOWANEGO ZADANIA | 0
NAZWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 0
OKRES REALIZACJI | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia |  | Planowany termin wpisu rejestru żłobków i klubów dziecięcych / wpisu do wykazu dziennego opiekuna
0
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY |  |  |  |  | Proszę opisać wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne, tj. zakupy niestanowiące pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszt jednostkowy wyższy niż 10 tys. zł. Koszt poszczególnych pozycji wydatków bieżących / zakupów inwestycyjnych proszę ująć w kalkulacji kosztów.
0
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## program inwestycji 4
PROGRAM INWESTYCJI*/,**/
w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579)
NAZWA INWESTYCJI (ZADANIA)
I. INFORMACJE OGÓLNE
DANE INWESTORA JST/PODMIOTU (nazwa, adres, tel., faks, e-mail)
ADRES REALIZOWANEJ INWESTYCJI (ZADANIA)
NAZWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
OKRES REALIZACJI INWESTYCJI |  | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia |  | Planowany termin wpisu rejestru żłobków i klubów dziecięcych / wpisu do wykazu dziennego opiekuna
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI | [5 empty] | Proszę rozpocząć od opisu aktualnego stanu nieruchomości (należy opisać, czy budynek jest w budowie, istniejący lecz wymagający przekształceń, w stanie deweloperskim -z instalacjami lub bez, czy będą konieczne wyburzenia, poszerzenia istniejących otworów, itp.) Proszę opisać jakiego rodzaju prace zostaną wykonane w ramach inwestycji budowlanej, tj. umieścić zestawienie planowanych do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu (zaleca się wyszczególnienie w punktach). Zakres rzeczowy musi być zgodny z zakresem rzeczowym umieszczonym w kalkulacji kosztów!! Minimalny zakres danych to: liczba tworzonych miejsc, opis zaplanowanych prac, czy jest to nowa instytucja czy powiększenie już istniejącej, w przypadku zwiększenia liczby miejsc należy podać aktualną liczbę miejsc oraz wyszczególnienie kosztów dot. części wspólnych (przypadające na nowe i już istniejące miejsca, np. remontu łazienki).
OCENA EFEKTYWNOSCI INWESTYCJI, W TYM OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI | [5 empty] | Należy wykazać, że realizacja inwestycji jest zasadna w kontekście działalności jednostki i potrzeb społeczności lokalnej; należy określić, jakie skutki zostaną wygenerowane poprzez realizację danej inwestycji (należy wykazać, w jaki sposób zostanie podniesiona jakość świadczonych usług, bądź wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) i jak się one odnoszą do niezbędnych nakładów inwestycyjnych; należy porównać stan obecny ze stanem oczekiwanym po realizacji inwestycji.
PLANOWANE EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI | [5 empty] | Należy podać obowiązkowo całościowy metraż obiektu oraz liczbę pomieszczeń, ich przeznaczenie i metraż. Należy opisać jakie efekty rzeczowe oraz jakie rezultaty zostaną osiągnięte dzięki inwestycji.
II. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI Należy podać elementy planowanych do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu, wraz z ich wartością oraz terminem ich wykonania; należy uwzględnić wszystkie elementy inwestycji, które wiążą się z poniesieniem wydatków majątkowych.
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych |  |  | Wartość (w zł) | Planowany termin realizacji danego etapu inwestycyjnego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RAZEM: |  |  |  | 0 | x
III. PLAN FINANSOWY INWESTYCJI Należy podać ogólną wartość brutto planowanej inwestycji budowlanej wraz z podziałem na źródła jej finansowania. Należy uwzględnić jedynie wydatki majątkowe***/ (bez wydatków bieżących)
Lp. | Wartość planowanej inwestycji |  |  | Kwota (w zł)
1 | Środki dofinansowania (środki z dotacji lub Fundusz Pracy)
2 | Środki własne
ŁĄCZNIE |  |  |  | 0
IV. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODROWANIA OBIEKTU I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ O PLANOWANEJ KWOCIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ŹRÓDŁACH ICH POCHODZENIA, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ZAGOSPODAROWANIE TYCH EFEKTÓW RZECZOWYCH INWESTYCJI W PLANOWANYM OKRESIE (OKRES CO NAJMNIEJ 5 LAT OD ZAKOŃCZENIA ZADANIA)
Należy napisać, czy po zakończeniu inwestycja będzie wymagała zagospodarowania (np. zakupu dodatkowego wyposażenia, innych prac, robót budowlanych). W przypadku planowanego zakupu wyposażenia ze środków bieżących Programu Maluch + należy wskazać kiedy planowany jest zakup wyposażenia, jak również określić całkowity koszt zakupu wyposażenia, wysokość otrzymanej na ten cel dotacji z Programu Maluch + oraz kwotę wkładu własnego jednostki. Jeżeli środki na zakup wyposażenia będą pochodziły z innych źródeł również należy wskazać w jakim czasie inwestor tego dokona, w jakiej wysokości środki zostaną na to przeznaczone oraz z jakich źródeł będą pochodzić. Należy wskazać, że Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na zachowanie trwałości inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania.
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę
*/ program inwestycyjny należy sporządzić osobno dla każdej instytucji wskazanej w ofercie konkursowej
**/ do programu inwestycji należy załączyć dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego
***/ poniesionych m.in. na:
- realizację inwestycji budowlanych oraz inne zmiany w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługę inwestorską;
- zakup obiektów budowlanych;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt poniżej;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów - jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;
- transport i montaż oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania środków trwałych do używania;
- zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych - bez względu na ich wartość.

## harmonogram finansowy 4
Harmonogram finansowy w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ " 2021
Podmiot: |  |  | 0
Nazwa i adres instytucji:
Nazwa inwestycji (zadania): |  |  | 0
Forma opieki: (żłobek, klub dzieciecy, instytucja dziennego opiekuna)
HARMONOGRAM FINANSOWY INWESTYCJI
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych | Wartość (w zł) | Planowany termin realizacji danego etapu inwestycyjnego | Planowany termin płatności (miesiąc, rok)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  | 0 | x | x
0
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## kalkulacja kosztów 4
Kalkulacja kosztów w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ " 2021
Podmiot: |  | 0
Nazwa i adres instytucji:
Nazwa inwestycji (zadania): |  | 0
Forma opieki: (żłobek, klub dzieciecy, instytucja dziennego opiekuna) |  | 0
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych: |  | koszt realizacji zadania ogółem (w zł)
I | Wydatki majątkowe:
I.1 | Wydatki majątkowe - program inwestycji: |  | 0
1 | 0 |  | 0
2 | 0 |  | 0
3 | 0 |  | 0
4 | 0 |  | 0
5 | 0 |  | 0
6 | 0 |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0
I.2 | Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (zakupy niestanowiące pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszt jednostkowy wyższy niż 10 tys. zł.): |  | 0
1
2
3
4
5
SUMA: |  |  | 0
II | Wydatki bieżące (na prace remontowe, zakupy wyposażenia, pomoce dydaktyczne):
1
2
3
4
5
6
7
8 | koszty pośrednie zgodnie z pkt. 5.3.1. lit. g Programu "MALUCH +" 2021 - koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu, koszty certyfikacji i pozwoleń, koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy, koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty naboru dzieci, koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi, koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów - max. 15% kosztów realizacji zadania
SUMA: |  |  | 0
WYDATKI RAZEM: |  |  | 0
ŚRODKI DOFINANSOWANIA (ŚRODKI Z DOTACJI LUB FUNDUSZU PRACY) - max. 80%: |  |  | #DIV/0!
wydatki majątkowe |  |  | x
wydatki bieżące
ŚRODKI WŁASNE - min. 20%: |  |  | #DIV/0!
procent udziału kosztów pośrednich (koszty pośrednie/koszt realizacji zadania ogółem) |  | #DIV/0!
0
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## opis realizacji zadania 4
OPIS REALIZACJI ZADANIA
nie wypełnia się w zakresie rzeczowym opisanym w programie inwestycyjnym
NAZWA ZADANIA | 0
INFORMACJE OGÓLNE
DANE JST/PODMIOTU (nazwa, adres, tel., faks, e-mail) | 0
ADRES REALIZOWANEGO ZADANIA | 0
NAZWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 0
OKRES REALIZACJI | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia |  | Planowany termin wpisu rejestru żłobków i klubów dziecięcych / wpisu do wykazu dziennego opiekuna
0
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY |  |  |  |  | Proszę opisać wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne, tj. zakupy niestanowiące pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszt jednostkowy wyższy niż 10 tys. zł. Koszt poszczególnych pozycji wydatków bieżących / zakupów inwestycyjnych proszę ująć w kalkulacji kosztów.
0
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## program inwestycji 5
PROGRAM INWESTYCJI*/,**/
w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579)
NAZWA INWESTYCJI (ZADANIA)
I. INFORMACJE OGÓLNE
DANE INWESTORA JST/PODMIOTU (nazwa, adres, tel., faks, e-mail)
ADRES REALIZOWANEJ INWESTYCJI (ZADANIA)
NAZWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
OKRES REALIZACJI INWESTYCJI |  | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia |  | Planowany termin wpisu rejestru żłobków i klubów dziecięcych / wpisu do wykazu dziennego opiekuna
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI | [5 empty] | Proszę rozpocząć od opisu aktualnego stanu nieruchomości (należy opisać, czy budynek jest w budowie, istniejący lecz wymagający przekształceń, w stanie deweloperskim -z instalacjami lub bez, czy będą konieczne wyburzenia, poszerzenia istniejących otworów, itp.) Proszę opisać jakiego rodzaju prace zostaną wykonane w ramach inwestycji budowlanej, tj. umieścić zestawienie planowanych do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu (zaleca się wyszczególnienie w punktach). Zakres rzeczowy musi być zgodny z zakresem rzeczowym umieszczonym w kalkulacji kosztów!! Minimalny zakres danych to: liczba tworzonych miejsc, opis zaplanowanych prac, czy jest to nowa instytucja czy powiększenie już istniejącej, w przypadku zwiększenia liczby miejsc należy podać aktualną liczbę miejsc oraz wyszczególnienie kosztów dot. części wspólnych (przypadające na nowe i już istniejące miejsca, np. remontu łazienki).
OCENA EFEKTYWNOSCI INWESTYCJI, W TYM OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI | [5 empty] | Należy wykazać, że realizacja inwestycji jest zasadna w kontekście działalności jednostki i potrzeb społeczności lokalnej; należy określić, jakie skutki zostaną wygenerowane poprzez realizację danej inwestycji (należy wykazać, w jaki sposób zostanie podniesiona jakość świadczonych usług, bądź wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) i jak się one odnoszą do niezbędnych nakładów inwestycyjnych; należy porównać stan obecny ze stanem oczekiwanym po realizacji inwestycji.
PLANOWANE EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI | [5 empty] | Należy podać obowiązkowo całościowy metraż obiektu oraz liczbę pomieszczeń, ich przeznaczenie i metraż. Należy opisać jakie efekty rzeczowe oraz jakie rezultaty zostaną osiągnięte dzięki inwestycji.
II. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI Należy podać elementy planowanych do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu, wraz z ich wartością oraz terminem ich wykonania; należy uwzględnić wszystkie elementy inwestycji, które wiążą się z poniesieniem wydatków majątkowych.
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych |  |  | Wartość (w zł) | Planowany termin realizacji danego etapu inwestycyjnego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RAZEM: |  |  |  | 0 | x
III. PLAN FINANSOWY INWESTYCJI Należy podać ogólną wartość brutto planowanej inwestycji budowlanej wraz z podziałem na źródła jej finansowania. Należy uwzględnić jedynie wydatki majątkowe***/ (bez wydatków bieżących)
Lp. | Wartość planowanej inwestycji |  |  | Kwota (w zł)
1 | Środki dofinansowania (środki z dotacji lub Fundusz Pracy)
2 | Środki własne
ŁĄCZNIE |  |  |  | 0
IV. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODROWANIA OBIEKTU I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ O PLANOWANEJ KWOCIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ŹRÓDŁACH ICH POCHODZENIA, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ZAGOSPODAROWANIE TYCH EFEKTÓW RZECZOWYCH INWESTYCJI W PLANOWANYM OKRESIE (OKRES CO NAJMNIEJ 5 LAT OD ZAKOŃCZENIA ZADANIA)
Należy napisać, czy po zakończeniu inwestycja będzie wymagała zagospodarowania (np. zakupu dodatkowego wyposażenia, innych prac, robót budowlanych). W przypadku planowanego zakupu wyposażenia ze środków bieżących Programu Maluch + należy wskazać kiedy planowany jest zakup wyposażenia, jak również określić całkowity koszt zakupu wyposażenia, wysokość otrzymanej na ten cel dotacji z Programu Maluch + oraz kwotę wkładu własnego jednostki. Jeżeli środki na zakup wyposażenia będą pochodziły z innych źródeł również należy wskazać w jakim czasie inwestor tego dokona, w jakiej wysokości środki zostaną na to przeznaczone oraz z jakich źródeł będą pochodzić. Należy wskazać, że Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na zachowanie trwałości inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania.
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę
*/ program inwestycyjny należy sporządzić osobno dla każdej instytucji wskazanej w ofercie konkursowej
**/ do programu inwestycji należy załączyć dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego
***/ poniesionych m.in. na:
- realizację inwestycji budowlanych oraz inne zmiany w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługę inwestorską;
- zakup obiektów budowlanych;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt poniżej;
- zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów - jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;
- transport i montaż oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania środków trwałych do używania;
- zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych - bez względu na ich wartość.

## harmonogram finansowy 5
Harmonogram finansowy w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ " 2021
Podmiot: |  |  | 0
Nazwa i adres instytucji:
Nazwa inwestycji (zadania): |  |  | 0
Forma opieki: (żłobek, klub dzieciecy, instytucja dziennego opiekuna)
HARMONOGRAM FINANSOWY INWESTYCJI
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych | Wartość (w zł) | Planowany termin realizacji danego etapu inwestycyjnego | Planowany termin płatności (miesiąc, rok)
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  | 0 | x | x
0
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## kalkulacja kosztów 5
Kalkulacja kosztów w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ " 2021
Podmiot: |  | 0
Nazwa i adres instytucji:
Nazwa inwestycji (zadania): |  | 0
Forma opieki: (żłobek, klub dzieciecy, instytucja dziennego opiekuna) |  | 0
Lp. | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych: |  | koszt realizacji zadania ogółem (w zł)
I | Wydatki majątkowe:
I.1 | Wydatki majątkowe - program inwestycji: |  | 0
1 | 0 |  | 0
2 | 0 |  | 0
3 | 0 |  | 0
4 | 0 |  | 0
5 | 0 |  | 0
6 | 0 |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0
I.2 | Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (zakupy niestanowiące pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszt jednostkowy wyższy niż 10 tys. zł.): |  | 0
1
2
3
4
5
SUMA: |  |  | 0
II | Wydatki bieżące (na prace remontowe, zakupy wyposażenia, pomoce dydaktyczne):
1
2
3
4
5
6
7
8 | koszty pośrednie zgodnie z pkt. 5.3.1. lit. g Programu "MALUCH +" 2021 - koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu, koszty certyfikacji i pozwoleń, koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy, koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty naboru dzieci, koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi, koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów - max. 15% kosztów realizacji zadania
SUMA: |  |  | 0
WYDATKI RAZEM: |  |  | 0
ŚRODKI DOFINANSOWANIA (ŚRODKI Z DOTACJI LUB FUNDUSZU PRACY) - max. 80%: |  |  | #DIV/0!
wydatki majątkowe |  |  | x
wydatki bieżące
ŚRODKI WŁASNE - min. 20%: |  |  | #DIV/0!
procent udziału kosztów pośrednich (koszty pośrednie/koszt realizacji zadania ogółem) |  | #DIV/0!
0
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę

## opis realizacji zadania 5
OPIS REALIZACJI ZADANIA
nie wypełnia się w zakresie rzeczowym opisanym w programie inwestycyjnym
NAZWA ZADANIA | 0
INFORMACJE OGÓLNE
DANE JST/PODMIOTU (nazwa, adres, tel., faks, e-mail) | 0
ADRES REALIZOWANEGO ZADANIA | 0
NAZWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 0
OKRES REALIZACJI | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia |  | Planowany termin wpisu rejestru żłobków i klubów dziecięcych / wpisu do wykazu dziennego opiekuna
0
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY |  |  |  |  | Proszę opisać wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne, tj. zakupy niestanowiące pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. koszt jednostkowy wyższy niż 10 tys. zł. Koszt poszczególnych pozycji wydatków bieżących / zakupów inwestycyjnych proszę ująć w kalkulacji kosztów.
0
data, podpis i pieczeć osoby składającej ofertę